## Table 1
|  | REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | RESPONSÁVEL: Gestor da Obra
ESTRUTURA METÁLICA
CÓDIGO: | FVS-34 | REVISÃO: | 0 | DATA: | 2026-09-04 |  |  | FOLHA: 1/1
OBRA:
ITEM | Item de Inspeção | Método de Verificação |  |  |  | Tolerância | LOCAL:
Trabalho a Quente e Oxicorte | Equipamentos íntegros e sem vazamentos | Inspeção Visual |  |  |  | -
| Mangueiras identificadas e em bom estado | Inspeção Visual |  |  |  | -
| Área isolada (mín. 10m sem inflamáveis) | Remor todos os inflámaveis da área |  |  |  | 10m no min
| Ventilação adequada | Inspeção Visual |  |  |  | -
SOLDAGEM | Limpeza adequada da superfície | Remoção do zinco na área de solda utilizando lixadeira ou produtos químicos para evitar contaminação |  |  |  | -
| BURN-ZINC | Técnica usada para queimar o zinco antes de iniciar a solda propriamente dita, garantindo um ponto mais limpo |  |  |  | -
| Distâncias e Medidas | Respeitar as distâncias recomendadas em projeto |  |  |  | -
| Proteção anticorrosiva e limpeza | Depois de soldar, realizar limpeza dos cordões de solda, com uso de escovas rotativas de aço e posterior aplicação de proteção anticorrosiva (CRZ) e remoção do zinco. |  |  |  | -
| Rastreabilidade da solda | No campus anotações: Nome do executor da solda, data e se há relatórios complementares ass. Pela empresa e/ou executor. |  |  |  | -
GALVANIZAÇÃO | Desengraxe e decapagem | 1.Desengraxe (NaOH); 2.Lavagem (Água); 3; Decapagem (HCl); 4; Lavagem (Água); 5.Fluxagem (ZnCl₂ e NH₄Cl); 6.Secagem; 7.Banho a zinco (450°C); 8.Passivação (solução cromatizante) e/ou resfriamento. |  |  |  | -
| Limpeza pós-solda adequada | Retirar escória e carepas com escova rotativa de aço. |  |  |  | -
| Aplicação de tinta rica em zinco | Com pincel – nunca spray, pois não atinge a espessura da camada e destaca pintura posterior. |  |  |  | -
| Aceitação (acabamento final) | As razões para a aceitação ou a rejeição devem ser comunicadas às partes responsáveis a saber: o galvanizador, construtor, projetista e usuário final. |  |  |  | -
LEGENDA: | NÃO APLICÁVEL ( NA ) |  |  | APROVADO ( P) |  |  | REPROVADO ( X ) |  | REINSPECIONADO E APROVADO V
|  | REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | RESPONSÁVEL: Gestor da Obra
OCORRENCIA DE PRODUTO NÃO CONFORME E TRATAMENTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME | [5 empty] | CORREÇÃO PROPOSTA |  |  |  | DATA CORREÇÃO
OBSERVAÇÃO
Este documento foi originalmente desenvolvido para aplicação na obra do Hotel Marina, devendo sua utilização em outros projetos ser previamente analisada quanto à aplicabilidade técnica, escopo e requisitos específicos de cada empreendimento.
Inspecionado por: |  |  |  | Data de abertura / / | [5 empty] | Data de fechamento / /