## RVS 04 Forma,Armad,Concretagem
|  | REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO | [13 empty] | RESPONSÁVEL: Gestor da Obra
FORMA, DESFORMA, ARMADURA E CONCRETAGEM.
CÓDIGO: | RVS-04 | REVISÃO: | 05 |  | DATA: | 2026-02-05 |  |  |  | FOLHA: 1/3 |  |  | Equipamento de Monitoramento e Medição - Calibração |  |  |  |  | Nº
OBRA: | HOTEL MARINA LEBLON
ITEM | Item de Inspeção | Método de Verificação |  |  |  |  | Tolerância | LOCAL: |  | LAJE 3° PAVIMENTO E VIGAS (VP1, V3 E V7)
[8 empty] | PILARES |  |  | VIGAS 03 E07 | PAREDES VP1 |  |  | LAJE |  | OUTRAS ESTRUTURAS
Montagem de Fôrma | Travamento | Travamento e encaixe dos painéis visualmente |  |  |  |  | -
| Nivelamento | Nível do topo das fôrmas com nível a laser (desvio máx. 5mm) |  |  |  |  | ≤ 5mm
| Prumo | Prumo com prumo de face (desvio máx. 3mm) |  |  |  |  | (desvio máx.3mm)
| Escoramento | Escoramento, posição e quantidade visualmente de acordo com o projeto |  |  |  |  | -
| Amarração e posicionamento | Amarração firme, armadura sem contato com as fôrmas visualmente conferência da armadura de acordo com projeto
| Armadura Positiva | Posicionamento, espaçamento, bitola e fixação da armadura positiva, conforme projeto |  |  |  |  | -
| Armadura Negativa | Posicionamento, espaçamento, bitola e fixação da armadura negativa, conforme projeto |  |  |  |  | -
| Limpeza laser | Limpeza a laser as armaduras com corrosão |  |  |  |  | -
| Limpeza | Limpeza com hidrojato |  |  |  |  | -
Instalações | Furos de passagem e caixas | Posicionamento e vedação |  |  |  |  | -
| SPDA (descarga atmosferica) | Distribuição e execução conforme projeto especifico |  |  |  |  | -
| Tubulações | Posicionamento, tipo e vedação |  |  |  |  | -
Concretagem de peça Estrutural | Nivelamento de taliscas | Nivelamento das taliscas na laje com nível a laser (desvio máx. 5mm) |  |  |  |  | (desvio máx.5mm)
| Mapeamento do Concreto | Acompanhamento visual e rastreamento do lançamento e adensamento dos locais que o concreto foi lançado |  |  |  |  | -
Laje Mista | Nivelamento | Nivelamento das fôrmas de borda e da laje com nível de mangueira ou laser (desvio máx. 5mm); Encaixe das peças visualmente |  |  |  |  | (desvio máx.5mm)
| Acabamento | Acabamento da superfície da laje visualmente |  |  |  |  | Não Aplicável
Desforma | Falhas na Concretagem | Falhas de concretagemapós desforma |  |  |  |  | -
| Reescoramento | Posicionamento do reescoramento, visualmente de acordo com o projeto |  |  |  |  | -
| Terminalidade | Visualmente |  |  |  |  | -
LEGENDA: | NÃO APLICÁVEL ( NA ) |  |  |  | APROVADO ( P ) |  |  |  | REPROVADO ( X ) |  |  |  | REINSPECIONADO E APROVADO V
OCORRENCIA DE PRODUTO NÃO CONFORME E TRATAMENTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME | [6 empty] | CORREÇÃO PROPOSTA | [6 empty] | DATA CORREÇÃO
OBSERVAÇÃO
Inspecionado por: ___________________________ |  |  |  | Data de abertura da RVS: _______ / _______ / _______ |  |  |  |  | ENGENHEIRO __________________________________ |  |  |  |  | Data de fechamento da RVS: _______/_______/_______

## RVS 04 Forma,Armad,Concreta (2)
|  | REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO | [13 empty] | RESPONSÁVEL: Gestor da Obra
FORMA, DESFORMA, ARMADURA E CONCRETAGEM.
CÓDIGO: | RVS-04 | REVISÃO: | 05 |  | DATA: | 2026-03-05 |  |  |  | FOLHA: 1/2 |  |  | Equipamento de Monitoramento e Medição - Calibração |  |  |  |  | Nº
OBRA: | HOTEL MARINA LEBLON
ITEM | Item de Inspeção | Método de Verificação |  |  |  |  | Tolerância | LOCAL: |  | 3° PAVIMENTO - VP1
[8 empty] | PILARES |  |  | VIGAS | PAREDES |  |  | LAJE |  | OUTRAS ESTRUTURAS
Montagem de Fôrma | Travamento | Travamento e encaixe dos painéis visualmente |  |  |  |  | -
| Nivelamento | Nível do topo das fôrmas com nível a laser (desvio máx. 5mm) |  |  |  |  | ≤ 5mm
| Prumo | Prumo com prumo de face (desvio máx. 3mm) |  |  |  |  | (desvio máx.3mm)
| Escoramento | Escoramento, posição e quantidade visualmente de acordo com o projeto |  |  |  |  | -
| Amarração e posicionamento | Amarração firme, armadura sem contato com as fôrmas visualmente conferência da armadura de acordo com projeto
| Armadura Positiva | Posicionamento, espaçamento, bitola e fixação da armadura positiva, conforme projeto |  |  |  |  | -
| Armadura Negativa | Posicionamento, espaçamento, bitola e fixação da armadura negativa, conforme projeto |  |  |  |  | -
| Limpeza laser | Limpeza a laser as armaduras com corrosão |  |  |  |  | -
| Limpeza | Limpeza com hidrojato |  |  |  |  | -
Instalações | Furos de passagem e caixas | Posicionamento e vedação |  |  |  |  | -
| SPDA (descarga atmosferica) | Distribuição e execução conforme projeto especifico |  |  |  |  | -
| Tubulações | Posicionamento, tipo e vedação |  |  |  |  | -
Concretagem de peça Estrutural | Nivelamento de taliscas | Nivelamento das taliscas na laje com nível a laser (desvio máx. 5mm) |  |  |  |  | (desvio máx.5mm)
| Mapeamento do Concreto | Acompanhamento visual e rastreamento do lançamento e adensamento dos locais que o concreto foi lançado |  |  |  |  | -
Laje Mista | Nivelamento | Nivelamento das fôrmas de borda e da laje com nível de mangueira ou laser (desvio máx. 5mm); Encaixe das peças visualmente |  |  |  |  | (desvio máx.5mm)
| Acabamento | Acabamento da superfície da laje visualmente |  |  |  |  | Não Aplicável
Desforma | Falhas na Concretagem | Falhas de concretagemapós desforma |  |  |  |  | -
| Reescoramento | Posicionamento do reescoramento, visualmente de acordo com o projeto |  |  |  |  | -
| Terminalidade | Visualmente |  |  |  |  | -
LEGENDA: | NÃO APLICÁVEL ( NA ) |  |  |  | APROVADO ( P ) |  |  |  | REPROVADO ( X ) |  |  |  | REINSPECIONADO E APROVADO V
OCORRENCIA DE PRODUTO NÃO CONFORME E TRATAMENTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME | [6 empty] | CORREÇÃO PROPOSTA | [6 empty] | DATA CORREÇÃO
OBSERVAÇÃO
Inspecionado por: ___________________________ |  |  |  | Data de abertura da RVS: _______ / _______ / _______ |  |  |  |  | ENGENHEIRO __________________________________ |  |  |  |  | Data de fechamento da RVS: _______/_______/_______

## FVS 04
|  | FICHA DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | RESPONSÁVEL: Gestor da Obra
FORMA, DESFORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM
CÓDIGO: FVS 04 |  | REVISÃO: 06 | DATA:02/03/2026 |  | FOLHA: 1/2
OBRA:
ITEM | Item de Inspeção | Método de Verificação |  |  | Tolerância | LOCAL:
Montagem de Fôrma | Travamento | Travamento e encaixe dos painéis visualmente |  |  | -
| Nivelamento | Nível do topo das fôrmas com nível a laser (desvio máx. 5mm) |  |  | ≤ 5mm
| Prumo | Prumo com prumo de face (desvio máx. 3mm) |  |  | (desvio máx.3mm)
| Escoramento | Escoramento, posição e quantidade visualmente de acordo com o projeto |  |  | -
Montagem de Armadura | Amarração e posicionamento | Amarração firme, armadura sem contato com as fôrmas visualmente conferência da armadura de acordo com projeto
| Armadura Positiva | Posicionamento, espaçamento, bitola e fixação da armadura positiva, conforme projeto |  |  | -
| Armadura Negativa | Posicionamento, espaçamento, bitola e fixação da armadura negativa, conforme projeto |  |  | -
| Limpeza laser | Limpeza a laser as armaduras com corrosão |  |  | -
| Limpeza | Limpeza com hidrojato |  |  | -
Instalações | Furos de passagem e caixas | Posicionamento e vedação |  |  | -
| SPDA (descarga atmosferica) | Distribuição e execução conforme projeto especifico |  |  | -
| Tubulações | Posicionamento, tipo e vedação |  |  | -
Concretagem de peça Estrutural | Nivelamento de taliscas | Nivelamento das taliscas na laje com nível a laser (desvio máx. 5mm) |  |  | (desvio máx.5mm)
| Mapeamento do Concreto | Acompanhamento visual e rastreamento do lançamento e adensamento dos locais que o concreto foi lançado |  |  | -
Laje Mista | Nivelamento | Nivelamento das fôrmas de borda e da laje com nível de mangueira ou laser (desvio máx. 5mm); Encaixe das peças visualmente |  |  | (desvio máx.5mm)
| Acabamento | Acabamento da superfície da laje visualmente |  |  | Não Aplicável
Desforma | Falhas na Concretagem | Falhas de concretagemapós desforma |  |  | -
| Reescoramento | Posicionamento do reescoramento, visualmente de acordo com o projeto |  |  | -
| Terminalidade | Visualmente |  |  | -
LEGENDA: | NÃO APLICÁVEL ( NA ) |  |  | APROVADO ( P ) |  |  | REPROVADO ( X ) | REINSPECIONADO E APROVADO V
OCORRENCIA DE PRODUTO NÃO CONFORME E TRATAMENTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME |  |  |  |  | CORREÇÃO PROPOSTA |  |  |  | DATA CORREÇÃO
OBSERVAÇÃO
Inspecionado por: ___________________________ |  |  | Data de abertura da FVS: _______ / _______ / _______ |  |  |  | ENGENHEIRO __________________________________ |  |  | Data de fechamento da FVS: _______/_______/_______