## RVS 03.7 Cortina Atirantada
|  | REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO | [13 empty] | RESPONSÁVEL: Gestor da Obra
CORTINA ATIRANTADA
CÓDIGO: | RVS-03.7 | REVISÃO: | 01 | DATA: | 28/11/2019 |  |  |  | FOLHA: 1/2 | [5 empty] | Equipamento de Monitoramento e Medição - Calibração |  |  | Nº
OBRA:
ITEM | Item de Inspeção | Método de Verificação |  |  |  | Tolerância | CROQUI EM ANEXO
CORTINA:
[7 empty] | PAINEL: | PAINEL: | PAINEL: | PAINEL: | PAINEL: | PAINEL: | PAINEL: | PAINEL: | PAINEL: | PAINEL: | PAINEL: | PAINEL: | PAINEL:
Locação e Movimento de Terra | Locação Topográfica, Alinhamneto | Verificar a locação e os níveis; Verificar alinhamento de acordo com os marcos topográficos |  |  |  | -
| Corte manual de Barranco | Cortar mantendo o alinhamento e prumo |  |  |  | -
| Magro e chapisco | Verificar se estão feitos garantindo alinhamento e nível |  |  |  | -
Forma, Armação e Concretagem | Dimensão da peça | Conferir a execução conforme o projeto, com trena metalica |  |  |  | -
| Rigidez do Travamento | Visualmente |  |  |  | -
| Nível | Com apoio da topografia ou utilizando nivel a laser ou mangueira de nivel |  |  |  | -
| Amarração da Armação | Rigidez da montagem e nós firmes |  |  |  | -
| Posição da Armadura | Posicionamento e fixação da armadura de acordo com o projeto - visual |  |  |  | -
| Espaçador | Conferir o uso de espaçador de forma a garantir o afastamento da armação das faces da forma - visual |  |  |  | -
| Limpeza | Limpeza antes da concretagem - visual |  |  |  | -
| Mapeamendo do Concreto | Acompanhamento visual e rastreamento dos locais que o concreto foi lançado |  |  |  | -
| Falhas após Concretagem | Falhas de concretagem após a desforma - visual |  |  |  | -
| Limpeza final | Retirada total dos restos de forma e outros materiais -visual |  |  |  | -
ITEM | Item de Inspeção | Método de Verificação |  |  |  | Tolerância | CORTINA:
[7 empty] | TIRANTE Nº | TIRANTE Nº | TIRANTE Nº | TIRANTE Nº | TIRANTE Nº | TIRANTE Nº | TIRANTE Nº | TIRANTE Nº | TIRANTE Nº | TIRANTE Nº | TIRANTE Nº | TIRANTE Nº | TIRANTE Nº
Atirantamento e Protensão | Locação dos tirantes | Conferir a locação de tirantes em cada painel observando os niveis em função dos marcos topograficos |  |  |  | 0,5 cm
| Perfuração | Veficar se perfuração alcançou profundidade prevista em projeto |  |  |  | -
| Tirante | Colocação de tirante devidamente tratado |  |  |  | -
| Injeção | Injetar até o transbordarmento de calda sã |  |  |  | -
| Protensão | Verificar pelos dados do equipamento se alcançou a carga de projeto |  |  |  | -
| Acabamento | Verificar a colocação da chapa, cunha, porca e contra-porca devidamente protegidas e concretar as cabeças |  |  |  | -
LEGENDA: | NÃO APLICÁVEL ( NA ) |  |  |  | APROVADO ( P ) |  |  | REPROVADO ( X ) |  |  |  |  | REINSPECIONADO E APROVADO V
OCORRENCIA DE PRODUTO NÃO CONFORME E TRATAMENTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME | [5 empty] | CORREÇÃO PROPOSTA | [8 empty] | DATA CORREÇÃO
OBSERVAÇÃO
Inspecionado por: ___________________________ |  |  |  | Data de abertura da RVS: _______ / _______ / _______ |  |  |  | ENGENHEIRO __________________________________ | [6 empty] | Data de fechamento da RVS: _______/_______/_______