## RVS 01 Escavação Aterro
|  | REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO | [9 empty] | RESPONSÁVEL: Gestor da Obra
ESCAVAÇÃO, ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO
CÓDIGO: | RVS-01 | REVISÃO: | 01 |  | DATA: | 2019-11-21 |  |  |  | FOLHA: 1/1 |  | Equipamento de Monitoramento e Medição - Calibração | Nº
OBRA:
ITEM | Item de Inspeção | Método de Verificação |  |  |  |  | Tolerância | LOCAL:
1 | Cortes | Cortes conforme cotas de projeto - Com trena, nível a laser ou teodolito |  |  |  |  | ≤ 3cm
2 | Cotas | Cotas finais de acordo com projeto, com nível a laser ou teodolito |  |  |  |  | ≤ 3cm
3 | Ensaio | Quando necessário, contratar laboratório para ensaio de compactação de aterro |  |  |  |  | (grau de compactação mínimo=95%)
4 | Gabarito | Alinhamento e Nivelamento da tabeira, com linha e nível de mangueira ou laser; (desvio máx. 1cm). |  |  |  |  | (desvio máx. 1cm); (desvio máx. 2cm na extremidade maior do triângulo de 3x4x5m)
Esquadro com trena metálica (desvio máx. 2cm na extremidade maior do triângulo de 3x4x5m).
Fixação e travamento visualmente
5 | Marcação | Locação dos eixos das peças na tabeira com trena metálica |  |  |  |  | (desvio máx. 5mm)
6 | Acabamento | Inclinação dos taludes de acordo com projeto, com nível a laser ou teodolito |  |  |  |  | (desvio máx. 5cm)
7 | Uniformidade | Uniformidade do terreno - Visualmente |  |  |  |  | Não aplicável
LEGENDA: | NÃO APLICÁVEL ( NA ) |  |  |  | APROVADO ( P ) |  |  |  | REPROVADO ( X )
OCORRENCIA DE PRODUTO NÃO CONFORME E TRATAMENTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME | [6 empty] | CORREÇÃO PROPOSTA |  |  |  | DATA CORREÇÃO
OBSERVAÇÃO
Inspecionado por: ___________________________ |  |  |  | Data de abertura da RVS: _______ / _______ / _______ |  |  |  |  | ENGENHEIRO __________________________________ |  | Data de fechamento da RVS: _______/_______/_______