## RVS 03.5 Est. Hélice Contínua
|  | REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO | [9 empty] | RESPONSÁVEL: Gestor da Obra |  |  | PÁGINA 1/2
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA
CÓDIGO: | RVS-03.5 |  | REVISÃO: | 07 | DATA: | 2022-12-14 |  |  |  | FOLHA: 1/2 | Equipamento de Monitoramento e Medição - Calibração |  |  | Nº
OBRA: | [7 empty] | LOCAL:
ITEM | Item de Inspeção |  | Método de Verificação |  |  |  |  | Tolerância | ESTACAS A SEREM INSPECIONADAS; CROQUI EM ANEXO
Identificação da Estaca
1 | Locação das Estacas |  | O centro de cada estaca deve estar de acordo com o projeto de locação de estacas, com apoio da topografia. Utilizar a trena metálica e prumo de centro. |  |  |  |  | Em projeto
2 | Diâmetro, especificação e profundidade das estacas |  | De acordo com as definições do projeto de estaqueamento |  |  |  |  | Em projeto
3 | Prumo do equipamento e da estaca |  | Conferir o prumo do equipamento de cravação e da estaca. Utilizar prumo de face e centro. |  |  |  |  | conforme procedimento de calibração
4 | Relatório de cravação |  | Relatório por estaca com todos os campos preenchidos (Profundidade e etc) assinada pelo responsável pela cravação e o fiscal |  |  |  |  | -
5 | Armação |  | Armação de acordo com o projeto e conferir profundidade. |  |  |  |  | -
6 | Concretagem |  | Concreto bombeado de acordo com as especificações de projeto. |  |  |  |  | -
7 | Cota de arrasamento/corte da estaca |  | A partir do gabarito e/ou acompanhamento topográfico considerando as definições do projeto para o corte; utilizar equipamento específico; checar excentricidade. |  |  |  |  | -
8 | Integridade e capacidade de carga da estaca de concreto |  | Ensaios PIT, PDA e PCE devem ser executados de acordo com projeto e conforme estabelecidos na NBR 6122 e outras. |  |  |  |  | -
LEGENDA: | NÃO APLICÁVEL ( NA ) |  |  |  |  | APROVADO ( P ) |  |  | REPROVADO ( X ) |  |  |  | REINSPECIONADO E APROVADO V
OCORRENCIA DE PRODUTO NÃO CONFORME E TRATAMENTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME(Descrever o desvio/problema) | [6 empty] | CORREÇÃO PROPOSTA(Descrever o deve ser feito, ações de correção) |  |  |  |  | DATA DA CORREÇÃO(Descrever o foi feito)
OBSERVAÇÃO
Inspecionado por: ___________________________ |  |  |  | Data de abertura da RVS: _____ / _____ / ______ |  |  |  | ENGENHEIRO __________________________________ |  |  |  |  | Data de fechamento da RVS: _______/_______/_______