## RVS 03.3 Estaca Raíz
|  | REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO | [9 empty] | RESPONSÁVEL: Gestor da Obra |  | PÁGINA 1/2
ESTACA RAÍZ
CÓDIGO: | RVS-03.3 |  | REVISÃO: | 03 | DATA: | 14/12/2022 |  |  | Equipamento de Monitoramento e Medição - Calibração |  |  |  | Nº
OBRA: | [7 empty] | LOCAL:
ITEM | Item de Inspeção |  | Método de Verificação |  |  |  |  | Tolerância | ESTACAS A SEREM INSPECIONADAS; CROQUI EM ANEXO
Identificação da Estaca
Execução de Fundação - Estaca Raiz | Locação do eixo das estacas |  | Conferir a locação da estaca com o gabarito e com as medidas de projeto - Trena metálica e prumo de centro |  |  |  |  | 1cm
| Prumo equipamento de perfuração |  | Conferir a verticalidade ( prumo )da torre nos planos ortogonais (sentido X e Y) ou inclinação, conforme projeto fundações |  |  |  |  | 1º ( grau )
| Centralização estaca |  | conferir que o centro da tubulação metalica de escavação coincida com a locação da estaca |  |  |  |  | 1% do diametro estaca
| Verificar a profundidade |  | Verificar a profundidade mínima de perfuração conforme projeto - Trena metálica |  |  |  |  | 5cm
| Armação da estaca |  | Conforme projeto fundações |  |  |  |  | Não Aplicável
| Recobrimento da armação |  | Conforme projeto fundações |  |  |  |  | 1 mm
| Relatório de execução da estaca |  | Leitura e assinatura do relatório - Tolerância: Consultar Projetista e/ou Consultor de Fundação |  |  |  |  | Não Aplicável
| Cota de arrasamento/corte da estaca |  | A partir do gabarito e/ou acompanhamento topográfico considerando as definições do projeto para o corte; utilizar equipamento específico; checar excentricidade. |  |  |  |  | Não Aplicável
LEGENDA: | NÃO APLICÁVEL ( NA ) |  |  |  |  | APROVADO ( P ) |  |  |  | REPROVADO ( X ) | REINSPECIONADO E APROVADO V
OCORRENCIA DE PRODUTO NÃO CONFORME E TRATAMENTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME (Descrever o desvio/problema) | [6 empty] | CORREÇÃO PROPOSTA (Descrever o deve ser feito, ações de correção) |  |  |  | DATA DA CORREÇÃO(Descrever o foi feito)
OBSERVAÇÃO
Inspecionado por: ___________________________ |  |  |  | Data de abertura da RVS: _____ / ______/ ______ |  |  |  |  | ENGENHEIRO __________________________________ |  |  | Data de fechamento da RVS: _______/_______/_______