## FVS 03.11 SAPTA
|  | FICHA DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO | [9 empty] | RESPONSÁVEL: Gestor da Obra |  | PÁGINA 1/2
SAPATA ISOLADA
CÓDIGO: | RVS-03.10 |  | REVISÃO: | 01 | DATA: | 2022-12-14 |  |  |  | Equipamento de Monitoramento e Medição - Calibração |  |  | Nº
OBRA: | [7 empty] | LOCAL:
Item de Inspeção |  | Método de Verificação |  |  |  |  | Tolerância | Croqui - Anexo no verso
Identificação da Sapata
Cota do fundo |  | Verificar cota de fundo por meio de mangueira de nível ou laser. |  |  |  |  | ± 5 mm
Forma de Borda |  | Alinhamento, largura, altura e inclinação das laterais com linha de náilon e trena metálica. Dimensões e nivelamento do topo, com uso da linha de nylon, trena metálica, mangueira de nível ou nível a laser. |  |  |  |  | Desvio Max. 5 mm
Locação da base da sapata |  | Por meio de linha, prumo de centro após a montagem e ajuste das formas. |  |  |  |  | ± 5 mm
Largura e altura da sapata e inclinação das laterais
Armadura |  | Diâmetro e posicionamento das barras e estribos(espaçadores), de acordo com projeto. Fixação da armadura, afastamento da armação das faces da forma, visualmente. |  |  |  |  | Conforme projeto
Limpeza |  | Limpeza antes da concretagem |  |  |  |  | Visual
Concretagem |  | Mapeamento do Concreto; Acompanhamento visual e rastreamento dos locais que o concreto foi lançado |  |  |  |  | -
Desforma |  | Falhas de concretagem após a desforma - Visual |  |  |  |  | -
|  | Limpeza Final; Retirada total dos restos de forma e outros materiais |  |  |  |  | Visual
LEGENDA: | NÃO APLICÁVEL ( NA ) |  |  |  | APROVADO ( P ) |  |  |  | REPROVADO ( X ) |  |  | REINSPECIONADO E APROVADO V
OCORRENCIA DE PRODUTO NÃO CONFORME E TRATAMENTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME (Descrever o desvio/problema) | [5 empty] | CORREÇÃO PROPOSTA (Descrever o deve ser feito, ações de correção) |  |  |  |  | DATA DA CORREÇÃO(Descrever o foi feito)
OBSERVAÇÃO
Inspecionado por: ___________________________ |  |  |  | Data de abertura da RVS: ____ / ____ /____ |  |  |  | ASST. ENGENHEIRO DA OBRA _______________________________ |  |  |  | Data de Fechamento da RVS: _______/_______/_______